

بيان صحفي صادر بتاريخ 2025-9-18
الاجتماع المخصص للتنسيق لشهر سبتمبر: الاجتماع الشهري للمشروع - سبتمبر 2025

خلال الاجتماع الشهري الاعتيادي للمشروع، الذي عُقد في 18 سبتمبر 2025، ركّز الشركاء من الجامعات اليمنية والمؤسسات الأوروبية ومنسقو المشروع على ثلاثة محاور رئيسية وهي: توسيع نطاق المشروع، وتنفيذ الدورات التدريبية، والجوانب المالية.
أبرز النقاط التي نوقشت:
تمّ تقديم ثلاثة من مخرجات المشروع(D2.1 ، D2.2، D5.1)بنجاح، بينما لا يزال
العمل جارياً على أربعة منها؛ اقتراح استراتيجيات وحلول جديدة لتعزيز التدويل؛ تأكيد انعقاد الدورات التدريبية الحضورية في القاهرة أو عمّان؛ وأبدى الشركاء اليمنيون تفضيلهم للقاهرة كمكان لعقد المؤتمر وشهر نوفمبر كفترة زمنية لعقده.
الخطوات اللاحقة:
سيُحدّد الشركاء المواعيد والمواضيع التي ستُناقش بشأن الدورات التدريبية، وسيُعقد الاجتماع الشهري التالي في أكتوبر.
إذ يُؤكد المشاركون التزامهم بالتنفيذ الناجح للمشروع، لتعزيز قدرات الجامعات اليمنية، ودعم مشاركتها الدولية الفعالة.
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حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي
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