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 بيان صحفي 17/07/2025

عقد اجتماع التنسيق لشهر يوليو:
 الاتحاد يمضي قدماً في خطط التدريب المباشر
عقد اتحاد YHELD (قيادة التعليم العالي اليمني من أجل التنمية) اجتماع التنسيق لشهر يوليو عبر الإنترنت في 17 يوليو 2025، وضم ممثلين من 8 جامعات يمنية وشركاء دوليين بما في ذلك UNIMED و SASS و LCU و MLU و ACEEU.
ركز الاجتماع على التحديثات الرئيسية والخطوات التالية لتعزيز التدويل وقدرات التعلم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي اليمنية.
تعزيز التدويل من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات
أفادت LCU أن استبيانين - حول استراتيجيات التدويل واستخدام منصات التعلم الإلكتروني - تم توزيعهما مؤخرًا على المؤسسات اليمنية الشريكة. في حين أن معدلات المشاركة لا تزال في ارتفاع، تم تشجيع الشركاء على الترويج للاستبيانات داخليًا لضمان الحصول على ردود قوية وممثلة قبل الموعد النهائي في 28 يوليو.
وأكدت جامعة أبين وضوح الاستبيانين وتعهدت بإشراك المزيد من أعضاء هيئة التدريس الناطقين باللغة الإنجليزية. كما سلطت جامعة عدن الضوء على استخدامها الحالي لأدوات التعلم الإلكتروني، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من التدريب لتحسين التنفيذ.
التحضير للتدريب الميداني والتطوير الاستراتيجي
كان أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال هو ورشة العمل التدريبية المباشرة القادمة المصممة لبناء القدرات في مجال الاستراتيجية الدولية والاتصال وبناء الشبكات. اقترحت UNIMED تنظيم دورة تدريبية لمدة 5 أيام في الأردن أو مصر، رهنا بموافقة المفوضية الأوروبية. وستكمل الجلسات المتابعة عبر الإنترنت الأنشطة الشخصية.
تمت مناقشة نموذجين للتمويل:
•    لامركزي: تحويل الأموال من LCU إلى كل جامعة يمنية.
•    مركزي: تدير UNIMED السفر واللوجستيات نيابة عن جميع الشركاء اليمنيين.
بينما أعربت بعض الجامعات عن تفضيلها للتحويلات المباشرة، أوضحت UNIMED أنه لا يمكن اعتماد سوى نهج موحد واحد. ومن المتوقع أن يصدر رد مشترك من الشركاء اليمنيين بحلول نهاية يوليو.
سترشح كل جامعة يمنية مشاركين اثنين للتدريب. طلبت جامعة حضرموت مقاعد إضافية نظرًا لحجمها؛ ومع ذلك، تحد المخصصات الحالية في الميزانية المشاركة إلى اثنين لكل مؤسسة، مع إمكانية مشاركة أوسع في المتابعات عبر الإنترنت.
سيدعم التدريب أيضًا تطوير استراتيجيات وخطط عمل مؤسسية للتدويل من أجل زيادة الظهور بين المانحين الدوليين وتعزيز الشراكات المستدامة.
تعزيز التواصل والتوعية



قدمت SASS أدوات جديدة لدعم نشر المشروع، بما في ذلك نموذج لإعداد تقارير الأحداث وأداة محدثة لرصد اتصالات البيانات. تهدف هذه الموارد إلى ضمان التتبع المتسق لجهود التوعية والمشاركة المؤسسية في جميع الجامعات الشريكة.
التطلع إلى المستقبل
أكد الكونسورتيوم التزامه بالتعاون الشامل وبناء القدرات في قطاع التعليم العالي اليمني. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في سبتمبر 2025، بعد العطلة الصيفية.
[أدخل وصفًا موجزًا لمنظمتك ودورها في YHELD]
لمزيد من المعلومات حول YHELD
عنوان بريدك الإلكتروني:
موقعك الإلكتروني:
قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك:
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